Захтјев за заједничко прoвођење превентивне активности

| ДИО I: ИНФОРМАЦИЈЕ О УКЉУЧЕНИМ СУБЈЕКТИМА |
| --- |
|  | Министарство саобраћаја и веза Републике Српске; Министарство унутрашњих послова Републике Српске; Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске; Ауто мото савез Републике Српске; Јединице локалне самоуправе; „Центар за животну средину“; Радио станице. |
| Укључени субјекти у провођење Пројекта |  |
| Одговорне особе | МСВ РС, Наташа Костић, МУП РС, Управа полиције, Јединица за послове саобраћаја AБС РС, Милија Радовић, АМС РС, Јелица Лубура, „Центар за животну средину“, Тихомир Дакић. |
| ДИО II: ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ |
| 1. Назив пројекта | „ПОДИЈЕЛИМО ПУТ, ВОЗАЧИ НИСТЕ САМИ“ |
| 2. Сврха пројекта Бициклизам је начин кретања копном коришћењем бицикла, превозног средства на људски погон, а осим тога и врло раширен спорт, те вид рекреације. Због врло јефтине израде и доступности, бицикала је данас све више. Данас се у већини земаља бицикл сматра превозним средством, па су и бициклисти равноправни учесници у саобраћају. У прошлој години је у саобраћајним незгодама на путевима у Републици Српској смртно страдало 11 бициклиста, а 39 је задобило тешке тјелесне повреде, од чега 4 бициклиста дјеце. Основни циљ кампање „ПОДИЈЕЛИМО ПУТ, ВОЗАЧИ НИСТЕ САМИ“ је да се возачима моторних возила скрене пажња на бициклисте и њихову рањивост у саобраћају, а да се бициклистима укаже на опасности којима су изложени и обавезама које морају да испуне за вријеме коришћења бицикла, а које се односе на: техничку исправност бицикла, ношење кациге за вријеме вожње, ношење свјетлоодбојног прслука за вријеме смањене видљивости и ноћу, посједовање предњег и задњег свијетла, посједовање катадиоптера на предалама и точковима, посједовање уређаја за давање звучних знакова. Због чињенице да, у поређењу са другим видовима превоза, много мање загађује околину и да има веома позитиван утицај на здравље људи, споредни циљ кампање је да се укаже на значај бициклизма и потребу за изградњом различите инфраструктуре за бициклисте, као што су одвојене бициклистичке стазе, посебна мјеста за одлагање бицикала, дијелове града у које је могуће доћи само бициклима, итд. ... |
| 3. Кориштење бицикала у Републици Српској У досадашњем периоду није било истраживања везано за коришћење бицикала у Републици Српској. |
| 4. Временски период у ком се активност реализује Превентивна активност „ПОДИЈЕЛИМО ПУТ, ВОЗАЧИ НИСТЕ САМИ“ провешће се у мају 2013. године. Медијска кампања реализоваће се у периоду од 24. маја до 31. маја 2013. године. Предвиђено је да се се креира летак (АБС РС), да се исти штампа у 5.000 примјерака и дистрибуира у скоро свим јединицама локалне самоуправе Републике Српске (АМС РС). АМС РС би преко својих АМД вршио дистрибуцију летка. Контрола кориштења кацига од стране бициклиста реализоваће се од стране службеника МУП-а РС у у оквиру редовних послова до краја године. Радио џингл би припремила Редакција „Саобраћај и ми“ а исти би Агенција за безбједност саобраћаја уз пропратно писмо доставила свим радио станицама у Републици Српској. Емитовање радио џингла било би у периоду од 20. маја до 31. маја. Aнкетирање бициклиста о навикама и ставовима везано за коришћење бицикла и стању бициклистичке инфраструктуре вршиле би јединице локалне самоуправе у сарадњи са АМС РС. Јединице локалне самоуправе ће доставити Агенцији за безбједност саобраћаја преглед дужина изграђених и обиљежених бициклистичких стаза. |
| 5. Информације о сегментима пројекта У провођењу активности „ПОДИЈЕЛИМО ПУТ, ВОЗАЧИ НИСТЕ САМИ“ потребно је извршити сљедеће активности: 1. Планирање активности, односно израда Плана активности 2.2. Анкета бициклиста: обавити анкетирање обрада резултата. 3. Изабрати и дефинисати садржаје који се желе пренијети циљној групи: садржај радио порука садржај писаних материјала ( леци, текстови за писане и електронске медије и др). и др. 4. Изабрати средства масовне комуникације. 5. Извршити штампање и подјелу летака. 6. Омогућити емитовање радио џингла. 6. Циљ кампање Циљ провођења активности „ПОДИЈЕЛИМО ПУТ, ВОЗАЧИ НИСТЕ САМИ“ је повећање нивоа безбједности саобраћаја у Републици Српској, смањењем броја настрадалих бициклиста. Кампањом се жели утицати на промјену ставова и понашања бициклиста у саобраћају (потреба да се крећу површинама које су намијењене бициклистима, да безбједно прелазе улице, користе сигурносне кациге и свјетлоодбојне прслуке, да бицикли посједују свјетла, катадиоптере и уређаје за давање звучних сигнала, итд.). Кампања би требала да утиче и на возаче моторних возила, да им скрене пажњу да су и бициклисти равноправни учесници у саобраћају и да већу пажњу посвете овој категорији учесника у саобраћају. Реализацијом овог истраживања ће се добити показатељи о броју бициклиста, проценту коришћења бициклистичке опреме, као и навике и ставови бициклиста о бициклизму уопште и стању бициклистичке инфраструктуре. Реализацијом планиране кампање очекује се смањење броја настрадалих бициклиста, што ће позитивно утицати на укупну безбједност саобраћаја. |
| 7. Субјекти укључени у провођењу активности МСВ РС; (Министарство саобраћаја и веза Републике Српске); МУП РС; (Министарство унутрашњих послова Републике Српске); АБС РС; (Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске); АМС РС; (Ауто мото савез Републике Српске, АМД), Јединице локалне самоуправе. „Центар за животну средину“. Највећи ефекти у промјени свијести и смањењу страдања бициклиста у саобраћају постигли би се са квалитетним медијским материјалима (ТВ и радио спотови, материјали за билборде и писане медије). За израду тих материјала потребно је антажовати професионалну продукцијску кућу (агенцију) која би дефинисала наведене медијске материјале. Тренутно се не располаже са финансијским средствима за ангажовањем овакве агенције. Знатан проблем представљају велика финансијска средства која је потребно издвојити за емитовање видео спотова као и издвајање средстава за постављање билборда на мјестима предвиђеним за њихово постављање на територији РС. Због ограничених финансијских средстава, за провођење превентивног дијела користиће се леци и радио џинглови. Ауто мото савез Републике Српске у овој активности: учествоваће у изради и финансирању 4.000 летака, као и у финансирању израде радио џингла; учествоваће у финансирању трошкова дистрибуције летака по јединицама локалне самоуправе; преко ауто мото друштава у периоду док траје превентивни дио (кампања) вршиће подјелу летака; представници ауто мото савеза и ауто мото друштава учествоваће у радио и телевизијским емисијама. Агенција за безбједност саобраћаја ће у провођењу медијске кампање: учествовати у изради летка за кампању, материјал за кампању (летак, радио џингл и анкетни лист) у електронском облику доставити свим јединицама локалне самоуправе и провести координацуију активности на провођењу кампање, доставити радио џингл свим радио станицама у Републици Српској, учествовати у радио и у ТВ емисијама у току кампање, представити резултате истраживања широј јавности, урадити извјештај о реализацији кампање и доставити свим учесницима. Министарство унутрашњих послова Републике Српске ће: службеници Министарства унутрашњих послова ће у оквиру редовних актиности вршити појачану контролу везано за учешће бициклиста у саобраћају; представници Министарства унутрашњих послова Републике Српске ће учествовати у радио и телевизијским емисијама. „Центар за животну средину“ ће: урадити анкетни лист за бициклисте, извршити амнкетирање бициклиста, заједно са осталим учеснцицима кампање представити резултате истраживања широј јавности, |