Обиљежавање Међународне седмице безбједности саобраћаја

| ДИО I: ИНФОРМАЦИЈЕ О УКЉУЧЕНИМ СУБЈЕКТИМА |  |
| --- | --- |
| Укључени субјекти | Министарство саобраћаја и веза РС – Наташа Костић МУП РС – Горан Шмитран и Зоран Средић Министарство просвјете и културе – Мира Бера Министарство здравља и социјалне заштите – Ален Шеранић Агенција за безбједност саобраћаја РС – Милија Радовић ЈП «Путеви Републике Српске» - Саша Јаснић ЈП «Аутопутеви Републике Српске» - Зоран Јерковић Ауто мото савез Републике Српске – Јелица Лубура Црвени крст Републике Српске – Ђоко Михајловић Град Бања Лука – Славко Давидовић |

| ДИО II: ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ |  |
| --- | --- |
| Назив пројекта | ОБИЉЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ СЕДМИЦЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА |
| Сврха пројекта: Друга УН Глобална седмица безбједности саобраћаја обиљежава се у периоду од 06. до 12. Маја и посвећена је безбједности пјешака. Циљ обиљежавања недјеље безбједности саобраћаја јесте скретање пажње на хитну потребу за бољом заштитом пјешака у саобраћају. Неопходно је предузимање низа мјера на повећању безбједности пјешака како би се смањило њихово страдање и постигли циљеви Деценије акције за безбједност саобраћаја 2011-2020 да се спаси 5 милиона живота. У Републици Српској је у 2012. години у саобраћајним незгодама смртно страдало 40 пјешака (29 % од укупно страдалих), од чега једно дијете, 129 пјешака је тешко повријеђено, од чега 13 дјеце, а 259 пјешака је лакше повријеђено, од чега 58 дјеце. Изузетно велики број страдалих пјешака тражи предузимање хитних мјере и у Републици Српској на повећању њихове безбједности. Циљеви обиљежавања Међународне седмице безбједности саобраћаја: А) Краткорочни - подизање свести о постојећим саобраћајним прописима у вези ограничења брзине кретања, вожње под утицајем алкохола, забрани кориштења мобилног телефона у вожњи и другим видовима ометања возача у вожњи, и праву пјешака на безбједно кретање, - боље спровођење закона, - јефтине (брзе) мјере на побољшању путне инфраструктуре: - боља освијетљеност околине објеката које користе пјешаци и површина за кретање пјешака, - уклањање препрека са површина које су намијењене за кретање пјешака, - безбједни путеви за долазак у школу и повећање безбједности саобраћаја у зони школа, - Повећање видљивости пешака подстицањем употребе рефлектујућих прслука, трака, беџева. Б) Дугорочни - изградња тротоара/стаза за кретање пјешака, подвожњака, надвожњака и унапређење саобраћајне сигнализације, - смиривање саобраћаја (смањење брзине кретања) у насељима примјеном „лежећих полицајаца“, вибрационих трака, изградњом пјешачких острва и другим грађевинским мјерама, - измјена закона ради бољег регулисања прекорачења брзине кретања, вожње под утицајем алкохола, коришћењ моблилног телефона у вожњи, као и досљедније спровођење постојећих закона, - онемогућавање приступа возилима зонама за кретање пјешака, - успостављање и обезбеђивање безбедносних стандарада за возила којима се штите пешаци, - брже и боље збрињавање повријеђених у саобраћајнихм незгодама, - обезбјеђивање континуиране едукације свих учесника у саобраћају и најшире јавности. |  |
| Досадашња искуства До сада није обиљежавана Међународна седмица безбједности саобраћаја, али су проведене двије кампање на повећању безбједности пјешака. Прва кампања под називом «Пјешаци опрез» проведена је у Новембру 2012. године, а друга кампања под називом «Будимо видљиви, будимо опрезни» у Фебруару ове године. Анкете проведене у склопу ових кампања показале су недовољно познавање закона о безбједности саобраћаја од стране пјешака, као и да се свјетлоодбојни прслуци и сличне ознаке уопште не користе. |  |
| Временски период реализације пројекта Пројекат ће се реализовати у периоду од 06. до 12. Маја 2013. године |  |
| Информација о сегментима пројекта За обиљежавање Међународне седмице безбједности саобраћаја потребно јепровести сљедеће активности: - Формирати радну групи која ће планирати, организовати и промовисати ову Седмицву, - Дефинисати циљеве и активности чијим провођењем треба да се обезбиједи постизање циљева, - Постићи политичку подршку за обиљежавање Дана сјећања, - У обиљежавање укључити што више субјеката у Републици Српској - Процјенити потребна финансијска средства - Направити Медијски план - Организовати и реализовати активности - Урадити Извјештај са оцјеном реализације пројекта |  |

Укључени субјекти/распоред активности: Министарство саобраћаја и веза Републике Српске; Министарство унутрашњих послова Републике Српске; Министарство просвјете и културе; Министарство здравља и социјалне заштите; Агенција за безбједност саобраћаја РС; Завод за образовање одраслих РС; ЈП «Путеви Републике Српске»; ЈП «Аутопутеви Републике Српске»; Ауто мото савез Републике Српске; Црвени крст Републике Српске; Град Бања Лука; Невладине организације. Са циљем да се обезбиједи политичка подршка обиљежавању Седмице безбједности саобраћаја Министарство саобраћаја и веза ће припремити Информацију за Владу РС како би Влада Републике Српске подржала ову активност.

| Датум | Активност | Укључени субјекти |
| --- | --- | --- |
| 22 – 26 априла 2013 | Информација за Владу о обиљежавању Недјеље | Министарство саобраћаја |
| 5. мај | Најава у медијима Интервју са директором Агенције | Министарство саобраћаја, Агенција за безбједност саобраћаја |
| 6. – 12. маја | Појачана активност на уклањању непрописно паркираних возила на пјешачким површинама | МУП, Комунална полиција (Јединице локалне самоуправе) |
| 6. – 12. маја | Одржати састанке са заинтересованим субјектима на подручју локалне заједнице везано за безбједност пјешака. Представник надлежне Полицијске станице припремио би податке о страдању пјешака за посљедње четири године | Јединице локалне самоуправе, МУП |
| 10. мај | Сједница Савјета за безбједност саобраћаја Републике Српске у 10 часова Централни догађај на Тргу Крајине у 12 часова Организовати кратке шетње у свим општинама/градовима уз учешће АМД и Црвеног крста | Савјета за безбједност саобраћаја Сви укључени субјекти, Јединице локалне самоуправе, АМС РС, Црвени крст |